## Hoja1
Semana | L | M | X | J | V | Objetivo Semana
1 |  | Planificacion, Lectura y analisis del enunciado previa a la creacion de diagramas, se acuerda iniciar por el Diagrama de clases. | Realizacion de Diagrama de Clases y Diagrama de Entidad Relacion | Ajuste Diagramas de Clases, Entidad-Relacion y Relacional. Realizacion del Diagrama de Caso de Uso | Correciones de Diagramas. Diagramas de Secuencias.Puesta a punto de la base de datos. | Finalizar "Documentacion inicial" y Ajuste de la base de Datos
2 | Creacion de Proyecto JAVA/ Empezar Programacion Java y Programacion SQL | Programacion Java y Programacion SQL | Programacion Java y Programacion SQL | Programacion Java y Programacion SQL | Programacion Java y Programacion SQL | Avanzar en desarrollo de Codigo Java y Finalizacion y puesta a punto de todo lo relacionado a SQL y BD
3 | Programacion de Views | Programacion de Views | Revision de Codigo Correcion de Errores. Practicas Buenas de programacion(Refactorizacion) | Programacion de Views | Programacion de Views | Finlización de Coddigo Java con GUI Integrada
4 | Correr Pruebas/ Segunda Refactorizacion | Correcion de Errores | Revision y Finalizacion de Javadocs | Creacion de Manuales y Presentacion | Creacion de Manuales y Presentacion | Documentacion y Aplicación Corregida y lista para ejecutar
5 | Creacion de Manuales y Presentacion | Entrega | Defensa